РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРА И СОБСТВЕННИКА

Чек-лист открытия гостиницы

От инвестиционной задачи и проверки объекта до пробных заездов и передачи в управление

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 30 июля 2026 |
| Применение | Гостиничный проект в России; требования перепроверяются по объекту и дате |

Важно. Это рабочая карта проекта, а не исчерпывающий юридический перечень. Применимость разрешений, уведомлений, классификации, проектных и иных требований определяют профильные специалисты по конкретному объекту и актуальной редакции норм.

# Как пользоваться чек-листом

- Для каждого пункта назначьте владельца, срок и доказательство выполнения: документ, ссылку, протокол, расчёт или акт.

- Не отмечайте гипотезу как факт. Если данных нет, фиксируйте допущение, риск и действие для проверки.

- После каждого этапа принимайте решение: продолжать, изменить параметры или остановить проект до следующего крупного расхода.

- Проверяйте документ заново после изменения объекта, формата, планировок, финансирования или оператора.

## Контрольная карточка проекта

Объект / адрес: ________________________________________________

Инициатор и владелец решения: __________________________________

Текущая стадия: _______________________________________________

Следующие ворота решения и дата: ________________________________

Ссылка на реестр исходных данных: _______________________________

ЭТАП 01

# Инвестиционная задача и критерии Go / No-Go

Не начинать крупные расходы, пока не определено, какое решение должен подтвердить проект.

- Зафиксировать роль инициатора: собственник объекта, инвестор, девелопер или будущий оператор.

- Описать формат вложения: покупка, аренда, реконструкция, новое строительство или управление готовым объектом.

- Определить рынок, целевого гостя, предполагаемый формат и диапазон номерного фонда как проверяемые гипотезы.

- Записать ограничения по общему бюджету, срокам, доле заёмных средств и допустимому риску.

- Сформулировать критерии остановки проекта до выбора дизайна, бренда и подрядчиков.

- Назначить владельца решения и единый реестр исходных данных, допущений и версий документов.

Результат этапа. Краткий инвестиционный мандат: задача, границы, критерии продолжения и ответственный за решение.

ЭТАП 02

# Объект, права и ограничения

Понять, допустим ли гостиничный сценарий и какие ограничения влияют на планировки, сроки и вложения.

- Собрать адрес, кадастровый номер, поэтажные планы, площади, этажность и сведения о текущем использовании.

- Проверить правоустанавливающие документы, обременения, границы ответственности и срок владения или аренды.

- Получить применимые градостроительные и земельные исходные данные, включая ограничения территории.

- Проверить статус объекта культурного наследия, зоны охраны и предмет охраны, если они применимы.

- Заказать обследования и обмеры в глубине, достаточной для текущей стадии решения.

- Зафиксировать доступные мощности и ограничения инженерных систем, подъезды, эвакуацию и логистику обслуживания.

- Отдельно перечислить неизвестные данные, которые могут изменить номерной фонд или бюджет.

Результат этапа. Паспорт объекта и карта ограничений с источником, датой, ответственным и влиянием на проект.

ЭТАП 03

# Рынок, формат и гостиничная программа

Связать реальный спрос с продуктом и продаваемым номерным фондом, а не копировать чужой отель.

- Определить источники спроса по сезонам, дням недели и целям поездки.

- Собрать сопоставимые объекты и для каждого зафиксировать источник, дату и границы сравнения.

- Проверить позиционирование, типологию номеров, общественные функции и дополнительные источники выручки.

- Рассчитать предварительный номерной фонд с учётом служебных, технических и общественных зон.

- Описать путь гостя, персонала, белья, отходов, поставок и обслуживания номеров.

- Согласовать формат управления и требования будущего оператора до детального проектирования.

Результат этапа. Концепция и гостиничная программа, которые можно одновременно передать проектировщику и финансовому аналитику.

ЭТАП 04

# Финансовая модель, бюджет и график

Проверить весь денежный маршрут до устойчивой эксплуатации, а не только выручку высокого сезона.

- Собрать доходы по сегментам и отделить выручку номерного фонда от прочих подразделений.

- Зафиксировать загрузку, ADR, RevPAR и сезонность как допущения с источниками и датами.

- Собрать операционные, собственнические и предэксплуатационные расходы раздельно.

- Включить приобретение или аренду, проектирование, стройку, оснащение, подключения, резерв и оборотные средства.

- Связать график вложений с проектированием, согласованиями, стройкой, поставками и подготовкой к открытию.

- Построить минимум базовый и негативный сценарии; проверить чувствительность к цене, загрузке, срокам и CAPEX.

- Отдельно проверить долг, налоги, ковенанты и денежный запас с профильными специалистами и кредитором.

Результат этапа. Версионная финансовая модель и календарь финансирования с видимыми фактами, допущениями и стресс-сценарием.

ЭТАП 05

# Проектирование, стройка и комплектация

Сохранить гостиничную и финансовую логику в проектных решениях и изменениях на стройке.

- Передать проектировщикам гостиничное техническое задание и назначить владельца его актуальной версии.

- Проверять планировки, типовой номер, служебные зоны, доступность, потоки и эксплуатационные сценарии.

- Согласовать применимый состав проектной документации, экспертиз и разрешительных процедур.

- Связать изменения проекта с номерным фондом, CAPEX, сроками, будущими расходами и выручкой.

- Утвердить образцы отделки, мебели и оборудования до массовой закупки.

- Вести реестр замечаний, доказательств устранения, исполнительной документации и гарантий.

- Проверить готовность объекта к обслуживанию после открытия: доступ к инженерии, ремонту и поставкам.

Результат этапа. Согласованный проект, реестр изменений и комплект приёмки, пригодный для передачи предэксплуатационной команде.

ЭТАП 06

# Обязательные контуры перед оказанием услуг

Не подменять юридическую и техническую проверку универсальным списком документов из интернета.

- Проверить государственную регистрацию бизнеса, применимые виды деятельности, налоговый режим и кассовую схему.

- Проверить актуальный порядок классификации, включение объекта в единый реестр и допустимое обозначение категории.

- Проверить подачу уведомления о начале соответствующего вида деятельности до фактического оказания услуг.

- С профильным специалистом определить применимые требования пожарной безопасности и необходимость декларации для объекта.

- Собрать применимые санитарные, пищевые, водные, отходные и производственные контуры с ответственными и журналами.

- Проверить доступность для маломобильных гостей в проекте, оснащении, информации и операционных процедурах.

- Определить оператора персональных данных, состав обработок, основания, локальные документы, доступы и применимость уведомления Роскомнадзора.

- Проверить договоры с гостем, правила размещения, обязательную информацию, возвраты и порядок работы с претензиями.

- Для дополнительных услуг отдельно проверить применимые лицензии, уведомления и требования.

Результат этапа. Матрица обязательных требований: требование, применимость, документ или действие, владелец, срок и доказательство выполнения.

ЭТАП 07

# Оператор, команда, системы и продажи

Запустить операционную систему раньше первых гостей и сохранить контроль собственника над данными.

- Зафиксировать модель управления, полномочия оператора, решения собственника, отчётность и порядок выхода из договора.

- Назначить руководителя предэксплуатационного периода и владельцев коммерческого, операционного и технического контуров.

- Составить план найма, обучения, допусков, смен и резервирования критичных ролей.

- Настроить PMS, продажи, сайт, платежи, учёт, телефонию, замки и интеграции; оформить владельцев доступов.

- Собрать тарифы, ограничения, контент, договоры каналов и календарь открытия продаж.

- Утвердить стандарты бронирования, заезда, уборки, завтрака, технических заявок, инцидентов и возвратов.

- Подготовить закупки, запасы, договоры поставщиков, сервисные уровни и запасной маршрут по критичным позициям.

- Настроить ежедневный отчёт по загрузке, ADR, RevPAR, выручке, платежам, инцидентам и готовности номерного фонда.

Результат этапа. Предэксплуатационный план с владельцами, сроками, доступами, регламентами и контрольной отчётностью собственнику.

ЭТАП 08

# Пробный запуск и первые 30 дней

Считать открытие управляемым периодом проверки, а не одной рекламной датой.

- Провести техническую приёмку номера, общественных и служебных зон по повторяемому сценарию.

- Проверить путь бронирования, оплату, заезд, проживание, обращение гостя, выезд и закрывающие документы.

- Провести пробные заезды с ограниченной загрузкой и зафиксировать замечания по владельцам и срокам.

- Определить максимальную безопасную загрузку на каждый этап запуска и условия её повышения.

- Настроить ежедневный разбор отклонений по продукту, людям, системам, продажам и финансам.

- Сверить фактические ADR, RevPAR, расходы и темп продаж с моделью без преждевременного вывода по короткому периоду.

- Обновить регламенты, бюджет, прогноз и план устранения дефектов по итогам первых недель.

- Зафиксировать пакет передачи из проекта в постоянное управление и владельцев незакрытых обязательств.

Результат этапа. Протокол допуска к рабочему режиму, реестр незакрытых задач и обновлённый операционный прогноз.

# Папка проекта перед открытием

Структура папки должна показывать не только наличие файлов, но и актуальную версию, владельца и связь документа с решением.

- 01_Инвестиционная_задача и протоколы Go / No-Go

- 02_Объект_права_ограничения и исходные данные

- 03_Рынок_концепция_гостиничная_программа

- 04_Финансовая_модель_бюджет_график

- 05_Проект_изменения_исполнительная_документация

- 06_Обязательные_контуры и доказательства применимости

- 07_Оператор_команда_системы_регламенты

- 08_Пробный_запуск_замечания_передача

# Официальные источники для актуализации

Проверено 30 июля 2026. Перед использованием откройте актуальную редакцию и проверьте применимость к объекту, формату и региону.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 N 1951 - Положение о классификации средств размещения

Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 N 1952 - правила классификации и единого реестра

Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 - правила предоставления гостиничных услуг

Роспотребнадзор - порядок уведомления о начале отдельных видов деятельности

МЧС России - регистрация деклараций пожарной безопасности

Роскомнадзор - сведения для операторов персональных данных

ФНС России - государственная регистрация бизнеса

Следующий шаг. Если объект уже выбран, начните с независимой оценки допустимости, спроса и экономики. Это дешевле, чем уточнять концепцию после проектирования или стройки.

Оценка гостиничного проекта: перейти к оценке проекта

Полный маршрут открытия: открыть маршрут